## Fix UI + Base functions for iOS
Projects | Files | Items | Type | Expectation ET / Files (Man days) | Total Times (days) | Documents
EMI_DrMr | 18 | 70 items | View | 2.5 | 45
EMI_Pt | 10 | 28 items | View | 2.5 | 25
EMI_DrMr | 25 |  | Functions |  | 21 | iOS8対応内容.pdf
EMI_Pt
91
Note: Một số vấn đề cần giải quyết: - Vì dự án không chạy được trên simulator nên thiếu devices khi làm việc 3 người. - Thiếu môi trường để test (tài khoản login, dữ liệu test) Đây là dự kiến cho việc sửa giao diện và 1 số functions cơ bản để chạy trên iOS 8 (bao gồm cả việc tương thích với kích cỡ màn hình của iPhone 6, 6Plus). Không bao gồm việc xử lý bugs (nếu có) của dự án gốc. 解決必要問題： ● このプロジェクトはSimulatorでは動くことが出来ないので、3人で開発する場合、Deviceが足りません。 ● 今、テスト環境がまだありません（ID, PW, テストデータ） ● iOS8(IPHONE6,6Sの画面サイズも含める）に対応するように、基本的なfunctionsとLayoutsを修正するつもりです。しかし、元々のアプリでBugsが発生する場合、そのBugsを修正する時間が含めません。
List View
EMI_DrMr
1 | AppDelegate.m | 1 | 1 | 0.71429
2 | CautionViewController.m | 4 | 6 | 4.2857
3 | DrApprovalTableViewCell.m | 2 | 3 | 2.1429
4 | DrMainViewController.m | 8 | 10 | 7.1429
5 | DrNonrecognitionTableViewCell.m | 1.5 | 2 | 1.4286
6 | LoginViewController.m | 1.5 | 2 | 1.4286
7 | MrApprovalTableViewCell.m | 2 | 3 | 2.1429
8 | MrMainViewController.m | 8 | 11 | 7.8571
9 | MrNonrecognitionTableViewCell.m | 1.5 | 2 | 1.4286
10 | NoticeViewController.m | 1 | 1 | 0.71429
11 | SettingPasswordViewController.m | 1 | 2 | 1.4286
12 | SettingViewController.m | 1 | 2 | 1.4286
13 | SOImageBrowserView.m | 3 | 4 | 2.8571
14 | SOMessageCell.m | 6.5 | 9 | 6.4286
15 | SOMessageInputView.m | 3.5 | 5 | 3.5714
16 | SOMessageViewController.m | 2 | 3 | 2.1429
17 | SOMessagingViewController.m | 2 | 3 | 2.1429
18 | SOPlaceholderedTextView.m | 1 | 1 | 0.71429
EMI_Pt |  |  |  | 0
1 | AppDelegate.m | 1 | 1 | 0.71429
2 | BrowserViewController.m | 1.5 | 2 | 1.4286
3 | ByoinSentakuViewController.m | 1 | 1 | 0.71429
4 | CautionViewController.m | 4 | 6 | 4.2857
5 | InsideViewController.m | 2.5 | 4 | 2.8571
6 | KanjaYobidashiViewController.m | 2.5 | 4 | 2.8571
7 | OutsideViewController.m | 3 | 5 | 3.5714
8 | ShinryokaSentakuViewController.m | 1 | 1 | 0.71429
9 | ShinsatsuTourokuViewController.m | 2 | 3 | 2.1429
10 | StartPageViewController.m | 1 | 1 | 0.71429
70
List Function | File | アプリ | Expectation ET / Files (Man days)
1. Push Notification
1 | AppDelegate.m | MR 呼出 | 0.25
2. Local Notification |  |  | 0.5
3. Location
1 | GPSManager.m | MR 呼出 | 0.25
2 | GPSManager.m | MR 呼出 | 0.25
3 | GPSManager.m | 外来患者 | 0.5
4. Alert
1 | AlertFactory.h | MR 呼出 | 0.125
2 | AlertFactory.m | MR 呼出 | 0.125
3 | DrMainViewController.m | MR 呼出 | 0.5
4 | DrService.m | MR 呼出 | 0.125
5 | LoginViewController.m | MR 呼出 | 0.125
6 | MrMainViewController.m | MR 呼出 | 0.5
7 | MrService.m | MR 呼出 | 0.125
8 | NoticeViewController.m | MR 呼出 | 0.5
9 | SettingPasswordViewController.m | MR 呼出 | 0.125
10 | SettingViewController.m | MR 呼出 | 0.125
11 | SOMessageViewController.m | MR 呼出 | 0.125
12 | ByoinSentakuViewController.m | 外来患者 | 0.125
13 | InsideViewController.m | 外来患者 | 0.125
14 | OutsideViewController.m | 外来患者 | 0.125
15 | ShinsatsuTourokuViewController.m | 外来患者 | 0.25
16 | StartPageViewController.m | 外来患者 | 0.125
17 | Utility.m | 外来患者 | 0.125
5. Popup
1 | AppDelegate.m | MR 呼出 | 0.5
2 | LoginViewController.m | MR 呼出 | 0.5
3 | SettingPasswordViewController.m | MR 呼出 | 0.5
4 | NSString+Calculation.m | MR 呼出 | 0.75
5 | SOMessageCell.h | MR 呼出 | 0.25
6 | SOMessageCell.m | MR 呼出 | 1.5
7 | SOMessageInputView.m | MR 呼出 | 1.5
8 | SOPlaceholderTextView.h | MR 呼出 | 0.5
9 | SOPlaceholderTextView.m | MR 呼出 | 0.75
10 | AppDelegate.m | 外来患者 | 0.5
11 | ShinsatsuTourokuViewController.m | 外来患者 | 0.75
6. Hiển thị lệch
1 | Utility.m | MR 呼出 | 2
2 | Utility.m | 外来患者 | 2
7. Thiết kế
1 | Utility.m | MR 呼出 | 2
2 | Utility.m | 外来患者 | 2
21.125
Note on B2: Kobayashi: 修正するFilesのListを作って下さい。
Note on B3: Kobayashi: 修正するFilesのListを作って下さい。