## Fix UI + Base functions for iOS
Projects | Files | Items | Type | Expectation ET / Files (Man days) | Total Times (days) | Documents
EMI_DrMr | 18 | 70 items | View | 2.5 | 45
EMI_Pt | 10 | 28 items | View | 2.5 | 25
EMI_DrMr | 25 |  | Functions |  | 21 | iOS8対応内容.pdf
EMI_Pt
91
Note: Một số vấn đề cần giải quyết: - Vì dự án không chạy được trên simulator nên thiếu devices khi làm việc 3 người. - Thiếu môi trường để test (tài khoản login, dữ liệu test) Đây là dự kiến cho việc sửa giao diện và 1 số functions cơ bản để chạy trên iOS 8 (bao gồm cả việc tương thích với kích cỡ màn hình của iPhone 6, 6Plus). Không bao gồm việc xử lý bugs (nếu có) của dự án gốc.
List Function
1. Push Notification
1 | AppDelegate.m | MR | 0.25
2. Local Notification |  |  | 0.5
3. Location
1 | GPSManager.m | MR | 0.25
2 | GPSManager.m | MR | 0.25
3 | GPSManager.m |  | 0.5
4. Alert
1 | AlertFactory.h | MR | 0.125
2 | AlertFactory.m | MR | 0.125
3 | DrMainViewController.m | MR | 0.5
4 | DrService.m | MR | 0.125
5 | LoginViewController.m | MR | 0.125
6 | MrMainViewController.m | MR | 0.5
7 | MrService.m | MR | 0.125
8 | NoticeViewController.m | MR | 0.5
9 | SettingPasswordViewController.m | MR | 0.125
10 | SettingViewController.m | MR | 0.125
11 | SOMessageViewController.m | MR | 0.125
12 | ByoinSentakuViewController.m |  | 0.125
13 | InsideViewController.m |  | 0.125
14 | OutsideViewController.m |  | 0.125
15 | ShinsatsuTourokuViewController.m |  | 0.25
16 | StartPageViewController.m |  | 0.125
17 | Utility.m |  | 0.125
5. Popup
1 | AppDelegate.m | MR | 0.5
2 | LoginViewController.m | MR | 0.5
3 | SettingPasswordViewController.m | MR | 0.5
4 | NSString+Calculation.m | MR | 0.75
5 | SOMessageCell.h | MR | 0.25
6 | SOMessageCell.m | MR | 1.5
7 | SOMessageInputView.m | MR | 1.5
8 | SOPlaceholderTextView.h | MR | 0.5
9 | SOPlaceholderTextView.m | MR | 0.75
10 | AppDelegate.m |  | 0.5
11 | ShinsatsuTourokuViewController.m |  | 0.75
6. Hiển thị lệch
1 | Utility.m | MR | 2
2 | Utility.m |  | 2
7. Thiết kế
1 | Utility.m | MR | 2
2 | Utility.m |  | 2
21.125